## Sheet1
Task ID | Task Name | Start Date | Finish Date | Duration | Predecessor
T001 | Wall Framing | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 5
T002 | Wall Linings | 15/01/2026 | 19/01/2026 | 5 | T001
T003 | Stopping | 01/15/2026 | 01/19/2026 |  | T002
T004 | Ceiling Framing | Jan 22, 2026 | Jan 28, 2026 | 5 | T001
T005 | Insulation | 2026/01/29 | 2026/02/04 | 5 | T004
T006 | Final Fix | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 5 | T005