## Programme
Phase | Task ID | Task Name | Start | Finish | Duration | Predecessor
Preliminaries | T001 | Site Measure | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1
Preliminaries | T002 | Material Delivery | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2 | T001
Construction | T003 | Wall Framing | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 5 | T002
Construction | T004 | Wall Linings | 2026-01-18 | 2026-01-24 | 5 | T003
Construction | T005 | Stopping | 2026-01-25 | 2026-01-31 | 5 | T004
Finishing | T006 | Paint Prep | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 3 | T005