## Sheet1
Task ID | Task Name | Start Date | Finish Date | Duration | Predecessor
T001 | Wall Framing | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 5
T002 | Wall Linings | 2026-01-20 | 2026-01-26 |  | T001
T003 | Stopping | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 0 | T002
T004 | Ceiling Framing | 2026-01-22 | 2026-01-28 |  | T001
T005 | Insulation | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 5d | T004
T006 | Final Fix | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 5 | T005