## Sheet1
Task ID | Task Name | Start Date | Finish Date | Duration | Predecessor | Trade
T001 | Wall Framing | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 5 |  | Framing
T002 | Wall Linings | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 5 | T001 | Linings
T003 | Stopping | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 5 | T002 | Stopping
T004 | Ceiling Framing | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 5 | T001 | Ceilings
T005 | Ceiling Linings | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 5 | T004 | Ceilings